## Feuille1 - Tableau 1
Planification du projet collectif VAE
Etapes et tâches associées	Durée jours	Date début	Date fin	avril				mai					juin
				S.14	S.15	S.16	S.17	S.18	S.19	S.20	S.21	S.22	S.23	S.24	S.25	S.26	…
1 – Définir les objectifs du projet
Identification de la problématique de l'entreprise, des enjeux d'une VAE et des objectifs à atteindre
Validation par la Direction
Mobilisation des managers et des IRP
Rédaction d'un document-cadre ou d'une charte formalisant le projet
2 – Cibler le public
Etude et choix des métiers à développer dans l'entreprise
Etude des compte-rendus d'entretiens professionnels, des fiches de poste des salariés et lister ceux qui seraient potentiellement intéressés
3 – Choisir la certification appropriée
Contact avec le CRIS
Recherche sur le ROME, RNCP
Choix de la certification visée
4 – Informer les salariés
Rédaction d'une note de communication générale sur la démarche envisagée
Organisation logistique de la réunion
Conception d'un bulletin d'adhésion au projet collectif de VAE, avec date butoir de réponse
5 – Sélectionner les salariés
Etude des bulletins d'adhésion reçus
Entretiens collectifs et/ou individuels avec les salariés
Etablissement de la liste définitive des salariés candidats
Information écrite et/ou orale aux candidats non retenus
6 – Prévoir un accompagnement externe
Repérage, transmission du cahier des charges et sélection du prestataire d'accompagnement
Organiser une réunion d'information entre les candidats et le prestataire
Planification des séances d'accompagnement avec le prestataire
7 – Organiser l'appui en interne
Identifier un référent VAE en interne
Planifier les points d'étape, les séances de travail
Organiser le reporting avec la direction / RH
8 – Estimer le budget dédié au projet
Calculer l'ensemble des frais inhérents au projet collectif
Concevoir un tableau de suivi budgétaire du projet
9 – Rechercher les financements
Repérage et contact avec les partenaires financeurs possibles
Constitution des dossiers de financement
10 – Valider et promouvoir le projet
Information écrite et/ou orale à l'ensemble des salariés
11 – La recevabilité
Appui à la constitution des dossiers de recevabilité
Dépôt des dossiers de recevabilité
Réception des attestations de recevabilité
12 – Le dossier de validation
Accompagnement par le prestataire des candidats à la rédaction de leur dossier
Préparation des candidats à l'entretien de validation
Dépôt des dossiers de validation
13 – L'entretien de validation devant le jury
Entretien et/ou mise en situation professionnelle
14 – Le suivi post-jury
Détermination des parcours complémentaires éventuels
Mise en œuvre et accompagnement des parcours complémentaires
15 – Valoriser les résultats obtenus
Information écrite et/ou orale des résultats à l'ensemble des salariés et aux acteurs du projet
Entretiens individuels avec les candidats pour les suites envisageables
16 – Evaluer le projet
Compléter la grille d'évaluation étape par étape
Mesurer les impacts à court et moyen terme
Document du site vae.gouv.fr